## Sheet1
No. | Aktivitas | Kepala BPS Kota Tarakan | Kasubbag Umum | Koordinator Fungsi/ Penanggung jawab | Bendahara Pengeluaran | Staf Pelaksana | Mutu Baku
[7 empty] | Persyaratan/ | Waktu | Output
Perlengkapan
1 | Menyiapkan data realisasi anggaran per detail belanja | [6 empty] | 1 hari
2 | Entri data realisasi anggaran per detail belanja bulan n-1 di sistem aplikasi pada hari pertama bulan berjalan | [6 empty] | 2 hari
3 | Entri data capaian kinerja per detail belanja bulan n-1 sistem aplikasi pada hari pertama bulan berjalan | [6 empty] | 1 hari
4 | Validasi data realisasi anggaran bulan n-1 dengan data di SPAN | [6 empty] | 1 hari
5 | Validasi data capaian kinerja bulan n-1 dengan data di FRA | [6 empty] | 1 hari
6 | Melihat performa satker di dashboard sistem aplikasi pada hari kedua bulan berjalan | [6 empty] | 1 hari
7 | Melihat laporan performa unit kerja di dashboard sistem aplikasi pada hari kedua bulan berjalan | [6 empty] | 1 hari
8 | Memberikan notifikasi tindak lanjut kepada seluruh Koordinator Fungsi/ Penanggung jawab | [6 empty] | 1 hari
9 | Memberikan tanggapan dan melakukan tindak lanjut terhadap notifikasi yang disampaikan oleh Kepala Satker | [6 empty] | 1 hari
10 | Memberikan laporan progres tindak lanjut | [6 empty] | 1 hari
11 | Melihat performa satker di dashboard sistem aplikasi pada hari kelima bulan berjalan | [6 empty] | 1 hari
Yes
No
Yes
No
Yes
No